# Nordwind Consulting – Projektnotizen "Hafenmodernisierung"

Arbeitsmaterial für die Labs in Modul 1 bis Modul 7. Alle Angaben sind fiktiv und anonymisiert.

## Eckdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | Hafenmodernisierung – Digitalisierungsphase |
| Kunde | Stadtwerke Nordhafen |
| Auftragnehmer | Nordwind Consulting GmbH |
| Projektstart | 12.08.2026 |
| Berichtsstand | 23.09.2026 (Woche 6) |
| Projektleitung | M. Brandt (Nordwind) |
| Ansprechpartner | K. Sievers (Stadtwerke, Bereich Betrieb) |
| Auftragsvolumen | 184.000 € |
| Verbraucht | 71.500 € (38,9 %) |

## Stand der Arbeitspakete

| AP | Bezeichnung | Status | Fortschritt |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 | Ist-Analyse Betriebsprozesse | abgeschlossen | 100 % |
| AP2 | Anforderungskatalog Leitstand | in Arbeit | 70 % |
| AP3 | Schnittstellenkonzept Sensorik | in Arbeit | 35 % |
| AP4 | Rollout-Planung | nicht begonnen | 0 % |
| AP5 | Schulungskonzept Betriebspersonal | nicht begonnen | 0 % |

## Offene Punkte

Freigabe des Anforderungskatalogs (AP2) durch den Fachbereich Betrieb steht seit 11.09.2026 aus.

Zugang zum Testsystem der Sensorik wurde beantragt, noch nicht erteilt.

Zwei Termine für Fachinterviews wurden kundenseitig abgesagt und nicht neu angesetzt.

Die Zuständigkeit für die Datenmigration ist zwischen IT und Betrieb ungeklärt.

## Risiken

| ID | Risiko | Auswirkung | Eintritt |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Verzögerte Freigabe von AP2 blockiert den Start von AP4 | Rollout-Planung verschiebt sich um 3–4 Wochen | hoch |
| R2 | Fehlender Testsystemzugang verhindert Validierung des Schnittstellenkonzepts | AP3 kann nicht abgeschlossen werden | mittel |

## Nächste Schritte

Eskalationsgespräch zur AP2-Freigabe mit dem Fachbereich Betrieb.

Schriftliche Nachfrage zum Testsystemzugang mit Fristsetzung.

Ersatztermine für die beiden ausgefallenen Fachinterviews abstimmen.

Klärung der Migrationszuständigkeit im nächsten Jour fixe.

## Letzte Kommunikation

| Datum | Kanal | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 09.09.2026 | E-Mail | Übersendung Entwurf Anforderungskatalog an K. Sievers |
| 11.09.2026 | Teams | Jour fixe: Freigabeprozess AP2 besprochen, kein Termin fixiert |
| 16.09.2026 | E-Mail | Antrag Testsystemzugang an die IT der Stadtwerke |
| 18.09.2026 | Teams | Absage Fachinterview Leitstand, kein Ersatztermin |
| 22.09.2026 | E-Mail | Nachfrage Freigabestatus AP2, bisher unbeantwortet |